## Sheet1
User story | Task | Estimated time (minutes) | Real time (minutes)
Korisnik moze da kreira svoj nalog/novcanik unosom imena, prezimena, jmbg-a, banke, bankovnog racuna i PIN-a, i dobija jedinstveni sestocifreni PASS.
| Inicijalizacija projekta za domen i implementacija Wallet i Transaction klasa | 30 | 25
| Inicijalizacija projekta za pristup bazi podataka, osnovna podesavanja, implementacija generickog repozitorijuma, UnitOfWorka, DbContexta | 20 | 35
| Implementacija repozitorijuma za Wallet i Tranasaction, dodavanje Tabela i konfiguracija za Wallet i Transaction | 10 | 15
| Inicijalizacija projekta za aplikativne servise i dodavanje WalletService klase sa metodom za kreiranje Walleta | 20 | 30
| Podesavanje okruzenja za testove | 10 | 10
| Implementacija testova za kreiranje walleta | 30 | 45
| Inicijalizacija projekta za slanje API requestova banci i dodavanje metoda za proveru statusa racuna, dodati proveru u metodu za kreiranje Walleta (Potreban servis za rutiranje u zavisnosti od vrste banke) | 30 | 50
| Inicijalizacija projekta za MVC aplikaciju i dodavanje kontrolera za Wallet koji sadrzi rute za kreiranje Walleta | 45 | 50
| Implementacija stranice za kreiranje walleta | 30 | 55
| Dokerizacija baze | 15 | 10
| Dokerizacija aplikacije | 90 | 85
Kao korisnik potrebno je da mogu da prebacim novac sa povezanog bankovnog racuna na nalog/novcanik u appu
| Dodavanje PayIn/PayOut metoda na Wallet klasu koje kreiraju transakcije uplate/isplate | 20 | 15
| Dodavanje Withdraw metode na servis za komunikaciju sa bankom | 15 | 10
| Dodavanje Deposit metode na WalletService | 15 | 25
| Implementacija testova za Deposit | 30 | 90
| Dodavanje rute za Deposit sredstava u WalletController | 20 | 5
| Dodavanje stranice za Deposit sredstava u MVC aplikaciju | 30 | 90
Sistem treba da limitira maksimalni iznos uplate/isplate po novcaniku na mesecnom nivou
| Dodati max/min ogranicenja u appsettings.json kao njihovu proveru u PayIn/PayOut metode | 10 | 10
Kao korisnik potrebno je da mogu da prebacim novac sa naloga/novcanika na povezani bankovni racun
| Dodavanje Deposit metode na servis za komunikaciju sa bankom | 10 | 5
| Dodavanje Withdraw metode na WalletService | 25 | 5
| Implementacija testova za Withdraw | 30 | 10
| Dodavanje rute za Withdraw sredstava u WalletController | 10 | 5
| Dodavanje stranice za Withdraw sredstava u MVC aplikaciju | 45 | 60
Kao korisnik potrebno je da mogu da vrsim transfer novca sa svog na neki drugi novcanik u sistemu
| Dodavanje Transfer metode na WalletService | 20 | 15
| Implementacija testova za Transfer | 30 | 45
| Dodavanje rute za Transfer sredstava u WalletController | 10 | 5
| Dodavanje stranice za Transfer sredstava u MVC aplikaciju | 10 | 10
Sistem treba da racuna proviziju u slucaju transfera novca izmedju dva novcanika
| Implementacija servisa za racunanje provizije | 30 | 20
| Dodavanje metode za racunanje provizije u WalletService, dodavanje provizije u Transfer metodu kao I testove za transfer | 20 | 40
| Implementacija testova za racunanje provizije | 30 | 30
| Prikaz provizije na transfer stranici | 50 | 90
Kao korisnik potrebno je da mogu da proverim stanje na svom novcaniku u svakom trenutku
| Dodavanje GetWalletInfo metode na WalletService | 10 | 10
| Implementacija testova za GetWalletInfo | 20 | 20
| Dodavanje rute za dobijanje informacija o Walletu u WalletController | 10 | 10
| Dodavanje stranice za za dobijanje informacija o Walletu u MVC aplikaciju | 30 | 45
Korisniku blokiranog novcanika dozvoljene su samo operacije upita stanja I pregleda transakcija
| Prosirivanje Wallet entiteta IsBlocked property-jem I Block/Unblock metodama | 5 | 5
| Dodavanje provere da li je Wallet blokiran u metode za Deposit/Withdraw/Transfer | 5 | 5
| Dodavanje testova za blokirani wallet na Deposit/Withdraw/Transfer test klase | 10 | 5
Kao korisnik potrebno je da mogu da vidim listu svojih transakcija
| Prosirivanje GetWalletInfo sa transakcijama Walleta | 5 | 5
| Prosirivanje GetWalletInfo testova sa transakcijama | 10 | 5
| Prosirivanje ViewModela za WalletInfo transakcijama I prikaz transakcija na WalletInfo stranici | 30 | 30
Kao korisnik potrebno je da mogu da promenim svoj PASS
| Dodavanje ChangePassword metode u Wallet I WalletService | 10
| Implementacija testova za ChangePassword | 15
| Dodavanje rute za ChangePassword na WalletController | 5
| Dodavanje stranice za ChangePassword u MVC aplikaciju | 20