## Sheet1
User story | Task | Estimated time (minutes) | Real time (minutes)
Korisnik moze da kreira svoj nalog/novcanik unosom imena, prezimena, jmbg-a, banke, bankovnog racuna i PIN-a, i dobija jedinstveni sestocifreni PASS.
| Inicijalizacija projekta za domen i implementacija Wallet i Transaction klasa | 30 | 25
| Inicijalizacija projekta za pristup bazi podataka, osnovna podesavanja, implementacija repozitorijuma, dodavanje tabela | 30 | 50
| Inicijalizacija projekta za aplikativne servise i dodavanje WalletService klase sa metodom za kreiranje Walleta | 20
| Podesavanje okruzenja za testove | 10
| Implementacija testova za kreiranje walleta | 30
| Inicijalizacija projekta za slanje API requestova banci i dodavanje metoda za proveru statusa racuna, dodati proveru u metodu za kreiranje Walleta (Potreban servis za rutiranje u zavisnosti od vrste banke) | 30
| Inicijalizacija projekta za MVC aplikaciju i dodavanje kontrolera za Wallet koji sadrzi rute za kreiranje Walleta | 45
| Implementacija stranice za kreiranje walleta | 30
| Dokerizacija baze | 15
| Dokerizacija aplikacije | 90